IT/WEB

Ecosystème web

LAST UPDATE : 20/06/2025

1/ VUE D’ENSEMBLE

ANALYTICS

Sponsor = COM

TECHNO = MATOMO

CACEIS.COM

Sponsor = COM

TECHNO = TYPO3

CACEIS.CH

Sponsor = SUISSE

TECHNO = SYMFONY

X

X

OUR SOLUTIONS

Sponsor = 3D

TECHNO = SYMFONY

X

X

DIGITAL JOURNAL

Sponsor = 3D

TECHNO = CUSTOM

GREETINGS

Sponsor = COM

TECHNO = Symfony

WHO’S WHO

Sponsor = COM

TECHNO = SILEX

ROAD

Sponsor = BUT

TECHNO = Symfony

THINK CLIENT

Sponsor = 3D

TECHNO = Symfony

ONE BUILDING

Sponsor = COM

TECHNO = SYMFONY

PIM

Sponsor = 3D

TECHNO = Symfony

OMNIA 1

Sponsor = COM

TECHNO = TYPO3

2/ ENVIRONNEMENT TECHNIQUE ACTUEL

| Hébergement | CAGIP (ADSI & ADSH) 🟢 2 environnements intranet (OMNIA-FRINT-PP, OMNIA-FRINT-PRD) 🟢 2 environnements internet (OMNIA-FREXT-PP, OMNIA-FREXT-PRD) 🔴 1 seul serveur de base de données MySQL commun (DDOS internet -> intranet) 🔴 Debian 8 🔴 PHP 5.6 🔴 MySQL 5.5 |
| --- | --- |
| Outils / Process | 🔴 Aucun outil ni process 🔴 Seuls 1 ou 2 sites sont référencés dans FARO |
| Versioning / Revue de code | 🔴 Pas de versioning ni revue de code |
| Support / Demandes | JIRA ADSI ou ticket METIS (en direct ou via l’équipe CACEIS WEII) |

3/ PROJET « OBSOLESCENCE »

Contexte : CAGIP nous a contacté dès 2022 pour nous avertir de l’obscolescence technique des environnements (2014 !)

Nécessité : Mis à jour obligatoires des serveurs et des machines côté CAGIP

Problématique : sauts technologiques trop importants pour les applicatifs existants, pas possible d’upgrader

Action lancée depuis début 2024

- Réécriture from scratch de l’intégralité des 8 sites ; Charge totale (estimation début 2024) -> 110 jours

- En parallèle, mise en place d’un projet et d’atelier avec CAGIP pour dimensionner, créer et paramétrer les nouveaux environnements

Situation / Problématiques Juin 2025

- Développements réalisés à ~ 95%, mais avancements stoppés par les blocages proxy CAGIP 412

  - Recettes fonctionnelles + techniques + UAT impossibles à faire

  - Le développement de certaines briques fonctionnelles (couche SSO, flux automatiques) sont en stand-by

- Tous les nouveaux développements réalisés depuis 2024 sont fait en double par Antoine - mais pas facturés

- Plus de ligne Triskell depuis 2025 pour facturer !

- Les sponsors (COM, Produits, la Suisse) qui suivent commencent à montrer de l’impatience

4/ NOUVEL ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

| Hébergement | CAGIP (ADSI & ADSH) 🟢 2 environnements intranet (OMNIA-INTRA-PP, OMNIA-INTER-PP) 🟢 2 environnements internet (OMNIA-INTRA-PRD, OMNIA-INTER-PRD) 🟢 2 serveurs de base de données MySQL disctints 🟢 Debian 12 🟢 PHP 8.3 🟢 MariaDB 10.11 |
| --- | --- |
| Outils / Process | 🟢 Outils CAGIP pour déploiements des sites + gestion des bases de données ⏳ Sites à référencer dans FARO |
| Versioning / Revue de code | 🟡 Pas de versioning chez CAGIP ⏳ Revue de code -> géré en interne chez CACEIS (CAST) |
| Support / Demandes | JIRA ADSI ou ticket METIS (en direct ou via l’équipe CACEIS WEII) |

5/ BUDGETS / SPONSORS

| SPONSOR | CONTACTS |
| --- | --- |
| COM | Carlos Manjon, Silvia Valle |
| 3D | Didier Hernandez, Lara Huberfeld, Arnaud Misset |
| BUT | Sophie Blanvillain, Sandra Bianco |
| SUISSE | Lionel Bauer, Claude Marchal, Christophe Audousset |

Pas de méthodologie ni d‘outils pour la gestion des demandes :

- Le responsable de l’application me contacte pour me présenter le besoin

- Je cadre et formalise via un EDB (word) avec chiffrage + planning

- Le responsable de l’application doit s’arranger pour dégager du budget chez son sponsor + la ligne Triskell

- Echanges en direct (mails – téléphone – Teams)

- Si besoin de solliciter un tiers (chez CACEIS ou CAGIP) j’ai déjà des points de contacts un peu partout

6/ PLAN D’ACTIONS

- Avancer sur revue de code, puis obsolescence

- Versioning GIT

- Intégration chaine CI/CD (+ mise en place de tests automatisés - SonarCube etc.., Unit tests et check des codes

- Rentrer dans FARO (liste des apps, technos utilisées etc..)

- Documentations, architectures à inclure dans JiraH et Confluence

- Key Person Dependency